## Sheet1
2D 桌球算法排期
完成部分 | 包含内容 | 是否需要策划帮忙验收 | 工作日 共计55天 约2.5个自然月
基础物理原理 | 位移（击打）物理原理 | 是 | 7
旋转（加塞）物理原理
滚动物理原理
击打单球的单球碰撞单球物理原理
单球碰撞桌边物理原理
进阶物理原理 | 单球碰撞多球系统物理原理 | 是 | 10
两个及多个单球同时碰撞多球系统物理原理
多球系统碰撞桌边物理原理（桌边球翻袋）
多球系统旋转互相作用力物理原理
项目整体 | 项目架构搭建 | 否 | 12
各种接口
Demo节点摆放规则及面板调用
回退
重置
打点
辅助线
玩家行为数据记录（为回放做准备）
物理原理的接入及调试
整体项目功能及效果调试
定点数系统 | 定点数系统及定点数学库系统的编写 包含物理数学库 | 否 | 20
接入定点数并调试物理效果
定点数回放系统的调试
定点数误差
算法优化
帧计算误差
项目交付 | 最终测试 | 否 | 6
说明文档
接口文档
参数文档
与工程师对接交付将算法接入到项目中